## Hoja1
PROYECTO CHEFCITO
FASE 1: Infraestructura y Base de Datos
|  | Task-ID | Módulo | Descripción (Tarea en React/Node.js) | Responsable
|  | [T-1.1] | Infraestructura | Configurar repositorios (Front/Back). Definir rama main y develop. | Dev A
|  | [T-1.2] | Base de Datos | Traducir el DER final a código SQL. Crear tablas, claves foráneas y conectarlo a Node.js | Dev B
DEVS
A | Guerrina, Stéfano | [T-1.3] | Autenticación | Implementar login/registro en backend, y manejo de sesión/tokens en frontend. | Dev C
B | Alí, Elías
C | Persig, Juan Andrés | [T-1.4] | Arquitectura | Configurar enrutadores base en Express y estructura de carpetas/Rutas base en React | Dev D
D | Schujman, Gastón
FASE 2: Alcance Mínimo - Entidades Base
|  | Task-ID | Módulo | Descripción (Tarea en React/Node.js) | Responsable
|  | [T-2.1] | Usuarios | CRUD de User (Perfil, actualización de datos, roles) | Dev A
|  | [T-2.2] | Ingredientes | CRUD de IngredientCategory e Ingredient + Entidad NutritionalValue | Dev B
|  | [T-2.3] | Categorias | CRUD de Category (Recipe) | Dev C
|  | [T-2.4] | UI/UX Base | Implementar Layout principal, Navbar, Sidebar y estilos globales del proyecto | Dev D
FASE 3: Alcance Mínimo - Core del Negocio
|  | Task-ID | Módulo | Descripción (Tarea en React/Node.js) | Responsable
|  | [T-3.1] | Recetas (Base) | CRUD principal de Recipe (Creación, listado básico, vinculación con RecipeCategory) | Dev A
|  | [T-3.2] | Recetas (Datos) | Gestión de RecipeIngredient y Step (Formularios dinámicos en React para agregar múltiples pasos/ingredientes) | Dev B
|  | [T-3.3] | Media | Configurar subida de archivos y endpoints para Image. Galería en React | Dev C
|  | [T-3.4] | Valoraciones | CRUD de Review (Crear reseña, listar reseñas en el detalle de la receta, calcular promedio) | Dev D
FASE 4: Alcance Adicional - Lógica Avanzada
|  | Task-ID | Módulo | Descripción (Tarea en React/Node.js) | Responsable
|  | [T-4.1] | Inventario | CRUD de Inventory (El usuario carga lo que tiene en su heladera) | Dev A
|  | [T-4.2] | Motor Búsqueda | Endpoint complejo: Cruzar Inventory vs RecipeIngredient y renderizar listado de coincidencias en React | Dev B
|  | [T-4.3] | Financiero | Entidad Donation. Endpoints de registro de pago y simulación de transacción en frontend. | Dev C
|  | [T-4.4] | Filtros UI | Listados avanzados: Filtrar por tiempo, valoración, necesidades nutricionales y guardar recetas (UserRecipe) | Dev D
FASE 5: IA y Cierre
|  | Task-ID | Módulo | Descripción (Tarea en React/Node.js) | Responsable
|  | [T-5.1] | Integración IA | Conectar API de LLM (ej. Gemini) en Node.js. Crear endpoint que reciba el inventario del usuario y devuelva un prompt procesado. | Dev A
|  | [T-5.2] | Interfaz Chat | Crear componente de chat en React, Manejar estado conversacional y parsear respuesta del backend. | Dev B
|  | [T-5.3] | QA & Fixes | Pruebas de integración, resolución de bugs de interfaz (Frontend) | Dev C
|  | [T-5.4] | QA & Fixes | Optimización de queries complejas, saneamiento de errores (Backend) | Dev D